## Slide 1: PMP考试秘笈
问静园
世纪卓越

## Slide 2: 变更题
变更是每次PMP考试中出现频率最高的考点了，没有之一，每次考试有40道左右的题目可以归为变更题目。变更题目的选择原则—选择最符合流程的，这个原则有些笼统，在考试中还会出现一些似是而非的选项，干扰我们的选择。在此，专门列出PMP中，变更题目中常见的几个不能选的选项：
拒绝变更：给个理由不能变
忽略变更：继续执行当前的范围或计划
下次再说：例如强调下次开会处理，下一阶段处理
直接实施变更：让团队成员实施、落实该计划
直接更新计划：按变更要求修计划
注：以上5条都是针对变更被提出后，不能选的选项。如果变更被批准了，4,5是可以选的

## Slide 3: 变更批准之后，要做的事情
在变更日志中记录；
通知相关干系人；
更新项目管理计划。

## Slide 4: 风险情景题
先判断风险识别了，还是风险发生了。
若是风险识别，按风险管理程序走；
若是风险发生，则应采取应急措施或权变措施，注意提交变更请求。

## Slide 5: 进度情景题
先判断时间不够，还是资源不够。
时间不够，有三个选项可以选，但一般都是进度压缩；
资源不够，有两个选项可以选：关键链法和资源平衡。

## Slide 6: 沟通问题
沟通问题是PMP 考试中很常见的情景题，有3 个正确答案可以选：
1、沟通管理计划；
2、沟通规划；
3、沟通需求分析。
（题目中只会出现一个正确答案的，不存在先后问题）

## Slide 7: 干系人问题
干系人问题也是PMP 考试中很常见的情景题，有4 个正确答案可以选：
1、干系人管理计划；
2、管理干系人参与；
3、让干系人尽早参与；
4、识别干系人。
（题目中只会出现一个正确答案的，不存在先后问题）

## Slide 8: 与供应商有争执
1、谈判；2、ADR; 3、诉讼。
2、（这个是有顺序的，按1、2、3 选）

## Slide 9: 计算EAC、ETC
很多人很头疼这种题目，这类题目也是有简便套路的，套路就是：
1、先写出3 个变量；
2、再套两个或一个公式。再详细的内容，自己体会吧。

## Slide 10: 冲突管理
1、先判断题干中描述的情况是正面还是负面意思，或者题目提问是希望正面还是负面解决。
2、如果是正面，答案选：合作/解决问题。题目没有暗示任何正面负面含义，只问冲突如何解决，按正面选。

## Slide 11: 题目中出现可行性问题
即遇到巨大障碍（技术、风险、资源等方面），答案中找“替代方案”或“解决方案”

## Slide 12: 题目中的具体问题，不改变程序型计划
1、如风险、进度、成本、质量、采购等具体问题，不改变程序型计划。因此，选项中出现：更新范围管理计划、更新进度管理计划、更新成本管理计划、更新质量管理计划、更新风险管理计划、更新采购管理计划，不要选。
2、另外强调，程序型计划中不包括具体问题的应对策略，主要出现喜爱风险问题上，若某具体风险发生，不能从风险管理计划中找该风险的应对策略，具体应对策略在风险登记册中。

## Slide 13: 题目中问“下一步做什么应参考什么文件？”要在选项中找程序型计划
1、例如，实施风险应对措施后，项目经理进行下一步工作，应该参考什么计划？答案是风险管理计划。
2、又如，变更请求提出后，项目经理要推进工作，应参考什么计划？答案是变更管理计划。
3、再如，项目经理决定外包，要进行下一步工作，应参考什么计划？答案是采购管理计划。如此类推。

## Slide 14: 需求、范围出问题
1、需求、范围问题，如发现遗漏、发现错误、不符合客户要求、不符合计划要求、客户提出新要求等，都是范围变更问题，答案中找符合变更的4 个答案之一。
2、另外，指导范围变更的计划有排序：首先项目管理计划，其次是范围管理计划，再其次是变更管理计划。题目中出现范围、需求变更，如果问应该参考什么计划，一定要按上述顺序选择。

## Slide 15: 质量情景题
1、首先区分是质量的那一个过程，然后再判断答案。
2、看到质量标准，选质量规划，考质量规划在PMP 考试中出现得很少。
3、看到可交付成果，选质量控制，PMP 考试中出现频率很高。
4、看到过程、方针、程序等，选质量保证。PMP 考试中，考质量保证更多出现的关键词是“确保”，切记！

## Slide 16: 选输入还是选工具？
1、题目问题中说“使用什么来。。。？”，一般问的是工具，在选项中找工具
2、题目问题中说“。。。要考虑什么？”，一般问的是输入，在选项中找输入

## Slide 17: 尽量选择最熟悉的选项
1、我们最熟悉的选项，大多是PMBOK 里出现过的专业术语，正确的可能性最高。
2、不专业、随意的说法，大多是打酱油的选项。
3、题目会变来变去，但考点就那么多，正确选项，大都是我们在做模拟题时经常选的。
4、使用本套路的前提是做够1000 道题目，熟悉PMBOK 术语。

## Slide 18: 选大的，还是选小的？
看题目问题，问的是大的，就选大的；问的是小的，就选小的。
举例：
1、项目进度延误，项目经理应该怎么办？
选项中有进度压缩和赶工，这个选进度压缩。
2、如果题目这样说：项目进度延误，项目经理增加资源恢复进度，这属于？
答案中有进度压缩和赶工，要选赶工。看明白没有？

## Slide 19: 具体问题，不要麻烦发起人
1、项目出现问题，答案中出现“汇报发起人” “联系发起人”，几乎不选。
2、具体问题（尤其是质量、风险、进度、冲突、资源问题），不要麻烦发起人。
3、没有解决方案时，不要汇报发起人。

## Slide 20: 冲突问题
1、冲突发生，题目问如何预防，选1、规则2、团队建设
2、冲突发生，题目问如何应对，选冲突解决策略

## Slide 21: 按题目问题选择答案
1、注意题目问题问的是工具、过程、还是文件；
2、问过程的，注意问的是哪一个过程，是启动还是规划、执行、监控，是质量保证还是质量控制，是识别干系人还是规划干系人管理。
3、所选题目答案，不能与题目问的矛盾

## Slide 22: PMP 考试中与项目章程相关的关键词
当题干中出现或强调“一个新项目”或“新任项目经理”或“高层级需求”或“项目经理权力、责任”或“高层级风险”等，选项目章程

## Slide 23: PMP 考试中与质量保证相关的关键词
“确保”、“是否符合程序”、“过程问题”、“审计或检查过程”、“（非）增值活动”、“大量缺陷”、“干系人担心”等。

## Slide 24: 强调统计方法（或统计分析）的4 个工具
1、问卷调查
2、参数估算
3、实验设计
4、预期货币价值

## Slide 25: 第4至12章，唯一不出现“专家判断”的章节
第8 章工具中不出现专家判断，质量题目永远不选“专家判断”。

## Slide 26: 与排序相关的正确答案
1、风险定性分析
2、帕累托
3、名义组技术
4、优先矩阵

## Slide 27: 干系人意见不一致或有冲突
正确答案：
1、引导式研讨会；
2、与相关干系人开会，统一意见。

## Slide 28: 32个关键词
题目中出现“新任项目经理”一一选项中找“项目章程”
题目中出现“项目完成”或“终止”一一选项中找“经验教训”
题目中出现“团队成员能力不足”一一选项中找“提供培训”
题目中出现“可接受行为”一一选项中找“基本规则”
题目中出现“叙述性描述”一一选项中找“项目工作说明书”
题目中出现“是否值得投资”一一选项中找“商业论证”
题目中出现“根本原因”一一选项中找“因果图、石川图、鱼骨图”
题目中出现“两个因素的关系”一一选项中找“散点图”

## Slide 29: 32个关键词
题目中看到“最悲观最乐观最可能”一一选项中找PERT技术”
题目中看到“上限”“下限”“限值”一一选项中找“控制图”
题目中看到“过程的稳定性”一一选项中找“控制图”
题目中看到“最大影响”一一选项中找“敏感性分析”
题目中看到“范围清楚”一一选项中找“固定价合同”
题目中看到“内部资源不足”一一选项中找“招募”
题目中看到“复杂采购”一一选项中找“建议书评价技术”
题目中看到“项目经理权力责任”一一选项中找“项目章程”

## Slide 30: 32个关键词
题目中看到“团队成员角色责任”一一选项中找“责任分配矩阵”
题目中看到“增值活动”一一选项中找“过程改进计划”
题目中看到“非增值活动”一一选项中找“过程分析”
题目中看到“制约因素”一一选项中找“项目章程”、“项目范围说明书”或“需求文件”
题目中看到“需求(意见)不一致”一一选项中找“引导式研讨会”
题目中看到“风险”“不确定性”一一选项中找“三点估算”
题目中看到“早期”“详细信息不足”“粗略的”一一选项中找“类比估算”
题目中看到“数据库”“模型”“统计方法”一一选项中找“参数估算”

## Slide 31: 32个关键词
题目中看到“虚拟团队”一一选项中找“沟通管理计划”或“规划沟通”
题目中看到“争吵”“对立”一一选项中找“震荡阶段”
题目中看到“开始建立信任”一一选项中找“规范阶段”
题目中看到“像一个组织有序的单位”一一选项中找“成熟阶段”
题目中看到“风险管理过程的有效性”一一选项中找“风险审计”
题目中看到“风险应对措施的有效性”一一选项中找“风险审计”
题目中看到“如何实施风险管理活动”一一选项中找“风险管理计划”
题目中着到“质量测量方法”一一选项中找“质量测量指标”

## Slide 32: 临别赠言
努力决定生存
聪明决定成长
细节决定成败
习惯决定成就
思维决定命运
学习决定未来

## Slide 33
Thanks!
Notes: 三天课程总结
Q&A